Утверждаю:

Директор МОУ «Волоконовская СОШ №1»

____________ А.Горюнова

План

работы по подготовке и проведению ЕГЭ

в 2014-2015 учебном году

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Формирование пункта проведения Единого Государственного Экзамена |  |  |
| 1.1. Сбор сведений о количестве выпускников 11 –х классах. 1.2. Формирование пункта для проведения ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору учащихся: а) уточнение числа выпускников в пункте проведения ЕГЭ; б) расчет числа аудиторий в ППЭ. в)определение количество задействованных рекреаций в пункте проведения ЕГЭ. 1.3.Определение организаторов, ответственных за проведение ЕГЭ и репетиционных тестирований. | Сентябрь 2014г. Сентябрь- ноябрь2014г. Ноябрь 2014г. | Курганская Н.Н. Курганская Н.Н. Горюнова А.Г. Курганская Н.Н. |
| 2. Работа с преподавателями, участвующими в проведении ЕГЭ в качестве организаторов и экспертов, членами предметных комиссий |  |  |
| 2.1. Формирование списков преподавателей-организаторов (ассистентов в аудиториях). 2.2. Формирование электронной базы данных организаторов проведения ЕГЭ в аудиториях по русскому языку и математике и экзаменам по выбору 2.3. Обучение организаторов проведения ЕГЭ: а) теоретические семинары б) семинары-практикумы 2.4. Предварительный инструктаж организаторов, ответственных за проведение ЕГЭ: а) в аудиториях б) в рекреациях в) на входе | Октябрь-ноябрь 2014г. Декабрь 2014г. Ноябрь-март Декабрь- апрель | Курганская Н.Н. Курганская Н.Н. Курганская Н.Н. Курганская Н.Н. |
| 3. Работа по формированию базы данных выпускников 11-х классов для проведения ЕГЭ по русскому языку и математике и экзаменов по выбору. |  |  |
| 3.1. Сбор первоначальной информации по выпускникам 11-х классов (Ф.И.О., паспортные данные) 3.2. Формирование электронной базы данных первоначальной информации о выпускниках 11-х классов. 3.3. Уточнение, корректировка данных по выпускникам 11-х классов (Ф.И.О., паспортные данные) 3.4. Сверка списков выпускников МОУ 3.5.Предоставление списков в управление образования администрации района | До 1.11.2014 До 1.12.2014 Апрель 2015 г. Апрель 2015 г. | Курганская Н.Н. Классные руковод. Курганская Н.Н. Курганская Н.Н. Классные руковод. Курганская Н.Н. |
| 4. Организационно-техническое сопровождение ЕГЭ |  |  |
| 4.1. Обеспечение организаторов ЕГЭ нормативно-правовой документацией: а) составление расписания предварительного тестирования и ЕГЭ б) обеспечение инструкциями преподавателей, привлекаемых в качестве организаторов 4.2. Распределение выпускников для проведения ЕГЭ по русскому языку и математике и предметам по выбору по: а) пунктам проведения б)аудиториям 4.3. Распределение организаторов-ассистентов по пункту проведения ЕГЭ 4.4. Подготовка пункта проведения ЕГЭ для проведения пробного тестирования: оформление помещений указателями, информационно- справочным материалом, списками и другой атрибутикой. 4.5. Статистический анализ результатов ЕГЭ 4.6 Выдача свидетельств выпускников по результатам ЕГЭ в образовательных учреждениях. | Ноябрь- апрель Декабрь- февраль- Май 2015. Декабрь 2014г. Июнь 2015. Июнь 2015 г. | Курганская Н.Н. Горюнова А.Г. Курганская Н.Н. Курганская Н.Н. Горюнова А.Г. Курганская Н.Н. Курганская Н.Н. Дорохова С.Н Горюнова А.Г. |
| 5. Информационно-методическое сопровождение ЕГЭ |  |  |
| 5.1. Обеспечение методической литературой по ЕГЭ 5.2. Проведение пробного репетиционного тестирования выпускников 11-х классов 5.3. Принять участие в областных семинарах по вопросам организации и проведения ЕГЭ 5.4. Подготовка выпускников 11-х классов к участию в ЕГЭ по следующим направлениям: а) разъяснение выпускникам и их родителям содержания и целей ЕГЭ б) разъяснение выпускникам «Инструкции по подготовке и участию выпускников 11-х классов образовательных учреждений в ЕГЭ» в) ознакомление с технологией организации и проведения ЕГЭ г) изучение «Инструкций по заполнению бланков ЕГЭ» и «Описание бланков ЕГЭ» д) обучение выпускников правильному заполнению бланков ЕГЭ е) ознакомление с процедурой подачи апелляции 5.5. Провести совещания, обучающие семинары с преподавателями-предметниками по организации и проведению ЕГЭ, содержанию КИМов. 5.6. Использование информации раздела «Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI классов в Белгородской области» сайта управления образования и науки Белгородской области 5.7.Организация информационно-просветительской работы через СМИ: - подготовка статей о новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов. | В течение года Ноябрь- Апрель ноябрь- май Ноябрь- май Октябрь-ноябрь Январь- апрель Февраль-март | Курганская Н.Н. Дорохова С.Н. Горюнова А.Г. Курганская Н.Н. Курганская Н.Н. Курганская Н.Н. Классные руковод. Курганская Н.Н. Дорохова С.Н. Курганская Н.Н. Косолапова Е.В. Курганская Н.Н. |
| 6. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов ОУ форме ЕГЭ. |  |  |
| 6.1.Проведение мониторинга результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ . 6.2.Сбор и обработка мониторинга результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ: - по итогам пробных репетиционных тестирований выпускников 11-х классов по русскому языку, математике и предметам по выбору в форме ЕГЭ; - по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов по русскому языку, математике и предметам по выбору в форме ЕГЭ. 6.3. Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ. 6.4. Итоги проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ в 2010 году и предложения на 2011 год | Июнь 2015 г. Июнь 2015 г. Июль 2015 Сентябрь 2015 г. | Курганская Н.Н. Курганская Н.Н. Дорохова С.Н. МО предметников Совещание при директоре |